## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-26 | 2022-08-27
Design | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-27 | 2022-08-29
Coding | 2022-08-29 | 2022-04-09 | 2022-08-30 | 2022-04-09
UT Plan | 2022-08-29 | 2022-04-09 | 2022-08-29 | 2022-04-09
UT | 2022-08-29 | 2022-04-09 | 2022-08-29 | 2022-04-09
IT Plan | 2022-08-29 | 2022-04-09 | 2022-08-30 | 2022-04-09
IT | 2022-08-29 | 2022-04-09 | 2022-08-30 | 2022-04-09
Sprint Demo | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09